阜政办〔2019〕97号

阜平县人民政府办公室

关于印发《阜平县大气污染集中整治夏季会战

工作方案》的通知

各乡镇人民政府、县直有关部门：

《阜平县大气污染集中整治夏季会战工作方案》已经县政府研究同意，现印发给你们，请根据责任分工，认真组织实施。

阜平县人民政府办公室

2019年8月16日

阜平县大气污染集中整治夏季会战工作方案

为全面贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府打赢蓝天保卫战的战略部署,深入推进夏季以PM10、O3为首要污染物的大气污染综合治理,全力提升空气质量优良天数，尽快扭转全县大气环境质量不降反升态势,确保完成年度目标任务,制定本方案。

- 总体要求

以习近平生态文明思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要批示指示要求，认真落实省市安排部署，结合中央生态环境保护督察移交问题、生态环境部约谈通报问题和我县大气污染综合整治百日攻坚行动，强化目标导向、质量导向、问题导向，突出冬病夏治、固本强基、重点攻坚、精准施策，强化重污染天气应对，强化监督执法，确保圆满完成2019年度大气污染综合治理任务目标和2019-2020年秋冬季重点防治任务目标，坚决打赢蓝天保卫战。

二、工作目标

利用3个月时间,通过对重点区域、重点领域、重点问题、重点工作持续攻坚,实施“散乱污”整治、扬尘管控、工业企业整治、挥发性有机物(VOCs)治理、黑加油站治理、散煤整治和清洁替代、机动车污染防治、秸秆和垃圾露天焚烧综合治理等攻坚战役,有序推进大气污染综合治理目标任务,力争7-9月全县空气质量综合指数、PM2.5平均浓度好于去年;7-9月每月全县降尘量小于9吨/月·平方公里,城市降尘量、PM10平均浓度同比下降5%以上。

三、工作任务

（一）开展“散乱污”企业和集群综合整治专项行动

1.全面开展“散乱污”整治回头看。重点对已取缔的“散乱污”企业、乡镇工业大院、老旧车间、废旧厂矿区域等进行排查，坚持边查边改、立行立改，对属于关停取缔的，发现一起、取缔一起。对手续齐全但生产工艺落后、污染治理设施缺失、污染物排放不能稳定达标的，依法停产整治。严禁“以停代治”，严禁放宽标准要求。〔责任单位：生态环境局、发展和改革局（工信）、各乡镇人民政府〕

2.坚决杜绝“散乱污”企业反弹。按照“属地管理、分级负责、部门监管”的原则，严格落实地方政府属地责任和部门监管职责，严格依法依规落实断水、断电等限制性措施。对举报查实为散乱污企业的个人，给予500至1000元奖励。充分发挥乡镇环保所和网格员作用，严防“散乱污”企业死灰复燃。〔责任单位：生态环境局、发展和改革局（工信）、自然资源和规划局、公安局、农业农村和水利局（水利）、供电公司、财政局、各乡镇人民政府〕

（二）开展扬尘面源污染综合整治专项行动

3.严格管控建筑和道路施工扬尘污染。成立扬尘治理专班，建立扬尘污染企业（点位）名单和责任清单，实施动态管理。强化施工现场管理，施工场地全部实现“六个百分百”和“两个全覆盖”。强化扬尘达标管理，严格执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019），对超标严重的，纳入重点污染源管理，依法从重处罚。〔责任单位：住房和城乡建设局、生态环境局、交通运输局、发展和改革局（工信）、自然资源和规划局、农业农村和水利局（水利）〕

4.大力加强城乡裸地面源污染整治。组织开展城乡裸露地面专项整治行动，重点对国省干道两侧重型货车停车场组织全面排查，对地面和进出口道路没有硬化的场（点）立行立改，非法设立的坚决依法取缔。全面清理非法倾倒建筑垃圾和其他废料废物，清理前要采取苫盖等有效措施，清理时做好装卸、运输过程扬尘管控。〔牵头单位：综合执法局、生态环境局、交通运输局、养路工区；配合单位：各乡镇人民政府〕

（三）开展工业企业清洁化整治专项行动

5.加快推进产能压减。着眼秋冬季形成有效减排能力，增加秋冬季空气质量改善空间，淘汰不符合产业政策的落后工艺。（责任单位：发展和改革局、生态环境局〕

6.深入实施燃煤锅炉超低排放改造。加快推进鸿霖热力有限责任公司、城东集中供热和3个乡镇热源厂燃煤锅炉超低排放改造和有色烟羽治理工程，具备改造条件的力争9月底前达到深度治理要求。〔牵头单位：生态环境局；配合单位：住房和城乡建设局、阜裕公司〕

7.积极推动企业无组织排放治理。加强工业企业厂容厂貌和周边环境整治，厂内道路、车间路面全部实施硬化，物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放得到有效管控。〔责任单位：生态环境局、发展和改革局（工信）、开发区〕

（四）开展VOCs综合整治专项行动

8.推进涉挥发性有机物原辅材料替代。减少有机溶剂和高VOCs含量原辅材料使用，汽修行业底色漆推广使用水性、高固体分涂料。〔牵头单位：发展和改革局、生态环境局〕

9.全面深化餐饮油烟综合治理。加强县城建成区餐饮企业、经营商户油烟排放监管，城市建成区禁止露天烧烤，室内烧烤和其他餐饮企业安装高效油烟净化设施，建立餐饮油烟治理工作台账，依法打击油烟净化设施不正常使用行为。〔责任单位：综合执法局、生态环境局、市场监管局〕

（五）开展黑加油站点清零整治专项行动

10.组织开展全区域巡查排查。以城乡结合部、高速公路及国省道重型柴油车集中通行路线为重点，组织开展专项联查，实现问题拉单挂账，限时办结。对成品油批发、仓储企业油库、企业自备油库及自备加油设备建立监管台账，加大抽检频次。〔牵头单位：发展和改革局（商务）；配合单位：公安局、生态环境局、市场监管局、各乡镇人民政府〕

11.严厉打击黑加油站（点）违法行为。开展黑加油站（点）清零专项行动，形成严打震慑局面，对排查整治中发现的黑加油站(点)、黑油罐车、非法小炼油厂，立即查封，限期拆除；审查追溯劣质油品来源，跨区域的，逐级上报，协同打击。对在经营活动中涉嫌违法和阻碍执法的，依法移送司法部门严肃查处。〔责任单位：发展和改革局（商务）、公安局、生态环境局、市场监管局；配合单位：各乡镇人民政府〕

（六）开展散煤整治和清洁替代攻坚专项行动

12.积极稳步推进清洁取暖。加快实施523户煤改电工程，推进城区煤改气工程尽早启动，结合易地扶贫搬迁工程加快约1.7万户居民清洁取暖改造工程，确保采暖季前全部建设完成。对不能实现清洁供暖的城乡居民全部推广使用洁净煤取暖，禁止使用劣质燃煤。成立联合执法队伍管控劣质煤运输、销售和使用行为，从供给侧严控散煤流入县域，构建县、乡、村三级联动快速反应机制；8月底前完成农户劣质散煤回收，取暖季前完成洁净煤推广置换。〔责任单位：发展和改革局、住房和城乡建设局、市场监管局、生态环境局、综合执法局；配合单位：各乡镇人民政府〕

13.深化燃气锅炉综合治理。加快燃气锅炉低氮燃烧改造，对10台县城居民小区燃气锅炉、5台农业生产燃气锅炉及保阜高速5个收费站燃气锅炉，进行低氮燃烧改造，2019年9月底前完成。新建燃气锅炉配套建设氮氧化物治理设施。〔牵头单位:生态环境局，配合单位：住房和城乡建设局、农业农村和水利局（农业）〕

（七）开展秸秆垃圾露天焚烧管控攻坚行动

14.严厉打击露天焚烧行为。充分发挥禁烧高清视频监控和红外报警系统作用，及时发现和处置露天焚烧秸秆、垃圾、工业废料等问题，严厉打击非法私烧乱烧，形成有效震慑。着眼夏收夏种重点时段，对村边地头等重点区域进行管控，完善县、乡、村禁烧网格化监管机制，“定点、定人、定责”严防死守。〔牵头单位：生态环境局、综合执法局；配合单位：各乡镇人民政府〕

15.努力提升民众禁烧自觉。通过电视滚播、流动宣传车、悬挂横幅标语、发放一封信、签订承诺书等方式告知村民禁烧秸秆、垃圾，做到村村有宣传，户户知禁烧。〔牵头单位：生态环境局、综合执法局、宣传部；配合单位：各乡镇人民政府〕

（八）开展机动车和非道路移动机械污染防治行动

16.强化柴油货车污染防治。常态化开展路查路检和入户抽查，对重点用车单位和柴油货车集中存放地开展监督性监测检查。鼓励用车单位优先租用国五及以上标准的机动车和新能源机动车，禁止租用不达标车辆，打压高排放机动车运营空间。鼓励市民采用随手拍、微信传等方式，举报冒黑烟车辆。〔责任单位：生态环境局、公安局、交通运输局〕

17.加强非道路移动机械管控。建立完善非道路移动机械使用登记、排放检测、超标撤场等监管制度，禁止使用超标排放工程机械，消除冒黑烟现象。建立非道路移动机械使用责任制度，对违规使用排放不达标非道路移动机械的单位和个人，依法予以处罚。〔牵头单位:生态环境局，配合单位：住房和城乡建设局、综合执法局、发展和改革局、农业农村和水利局、自然资源和规划局、交通运输局、养路工区〕

（九）科学实施大气环境应急管控

18.加强重污染天气应急响应。全面修订完善县重污染天气应急预案，加强大气污染状况和气象条件会商，针对季节特点，加强轻度以上污染应急响应管控;7-9月发生中度以上污染时及时采取应急减排措施。〔责任单位：生态环境局、气象局〕

19.大力削减臭氧前体污染物。7-9月10-16时高温时段禁止实施加油站卸油、有机溶剂装卸、路面沥青作业、汽修喷涂、露天装饰喷涂（工艺特殊要求除外）等，对重点企业和工程作业点位，实施驻点监督。〔责任单位:发展和改革局（商务、工信）、生态环境局、住房和城乡建设局、综合执法局、交通运输局、交警大队〕

（十）加强重点区域行业差异化治理

20.推动重点区域分类施治。结合生态环境部强化督查和定点帮扶、省专项督查和执法检查，全力推进交办问题整改,差异化管控7-9月主要污染物和突出短板。重点加强工业企业治污设施缺失及不正常运行、VOCs综合治理、工业粉尘无组织排放、黑加油站清理等监管;加强施工扬尘、物料堆场扬尘等整治,下大力降低PM10浓度。〔责任单位：县直各相关部门、各乡镇人民政府〕

21.统筹改善城乡空气质量。针对县城主城区周边村庄、乡镇污染普遍重于城区问题，各相关重点乡镇与县主城区大气污染联防联控联治，统筹推进清洁取暖、企业清洁化改造、重型柴油车治理、应急响应等工作。〔配合单位：县直各相关部门、各相关乡镇人民政府〕

四、保障措施

（一）强化组织领导。各乡镇政府和县直有关部门要切实提高政治站位,坚决扛起打赢蓝天保卫战的政治责任,严格落实“党政同责、一岗双责”,推动全县大气污染集中整治夏季会战深入开展。成立集中整治大会战领导小组,贾瑞生任组长，范海金任副组长,县大气办代行大会战领导小组办公室职责。建立县、乡领导包联制度,分领域、分区域对大会战重点工作全面包联,形成完整的责任体系。定期召开调度会议,及时研究解决大会战推进过程中遇到的问题,及时总结整治经验,确保整治工作有力有效有序进行。实行旬报制度，各乡镇人民政府、县直各相关部门于每月的8、18、28前向县大气办分别报送上一旬工作进度和累计进度表（详见附件，报送邮箱：dqzl2017@163.com，纸质版盖章上报政府314室），县大气办将对各乡镇人民政府、县直各相关部门夏季会战开展情况进行通报。

（二）压实工作责任。坚持管发展必须管环保、管生产必须管环保、管行业必须管环保，全领域、全过程落实大气污染防治主体责任，夯实部门监管职责和责任边界，切实把责任压力传导到基层和企业，做到责任到位、工作到位、措施到位。

（三）强化执法督办。以工业园区、混凝土搅拌站、采砂、水泥砖制造和问题突出区域等为重点，组织常态化执法检查，铁腕整治违法行为，公开曝光典型案件。县直相关部门加强对各乡镇夏季会战开展情况督查，并组织对发现问题、移交问题进行整改督导。

（四）加强宣传引导。加强宣传教育，扩大公众参与，充分发挥媒体和社会监督力量，及时发布权威信息，曝光典型案件，回应公众关切，在全社会形成积极支持、参与夏季会战的良好氛围。

附表：阜平县大气污染集中整治夏季会战旬报表

阜平县人民政府办公室                2019年8月16日印发

附表

阜平县大气污染集中整治大会战旬报表（  月  旬）

填报人：       审核人：       填报日期:(单位签章)2019年   月   日

(一)“散乱污”企业和集群综合整治专项行动报表（生态环境局、发改局、各乡镇）

| 摸排检查企业 |  | 发现散乱污企业(集群) |  | 关停取缔 |  | 停产整治 |  | 搬迁改造 |  | 验收复产 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 累计 | 数量 | 累计 | 数量 | 累计 | 数量 | 累计 | 数量 | 累计 | 数量 | 累计 |

注:1.除表格中标明统计单位外,均填写数量;累计表格填写6月1日起总数量。(以下各表同)

2.新增加发现散乱污企业(集群),依法关停取缔、停产整治、搬迁改造,依程序标准验收复产企业,同时附报企业名单

(二)扬尘污染综合整治专项行动报表（生态环境局、住建局、交通局、自然资源局、综合执法局、各乡镇）

| 检查企业(点位) |  | 现场扬尘管控问题 |  | 扬尘排放超标 |  | 停工整治 |  | 依法处罚(万元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 累计 | 数量 | 累计 | 数量 | 累计 | 数量 | 累计 | 数量 | 累计 |

停车场整治报表（交通局、养路工区、综合执法局、各乡镇）

| 国省道两侧停车场 | 计划整改停车场 | 计划取缔停车场 | 实际完成整改 |  | 实际完成取缔 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 累计 | 数量 | 累计 |

(三)工业企业清洁化整治专项行动报表（发改局、生态环境局、开发区）

| 产能压减和 退城搬迁 | 年度计划 |  |  | 实际完成企业 |  | 实际完成生产线 |  | 实际完成产能(万吨) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业 | 生产线 | 产能(万吨) | 数量 | 累计 | 数量 | 累计 | 数量 | 累计 |
| 钢铁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 煤炭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 退城搬迁 |  | ---- | ---- |  |  | ---- | ---- | ---- | ---- |

| 钢铁行业超低排放改造工程 |  |  | 石膏雨/有色烟羽治理工程 |  |  | 企业无组织排放整改 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度计划 | 数量 | 累计 | 年度计划 | 数量 | 累计 | 数量 | 累计 |

注:新增完成产能压减、退城搬迁企业(生产线)和超低排放改造、有色烟羽治理、无组织排放整改工程,同时附报企业(生产线)名单

(四)VOCs综合整治专项行动报表（生态环境局、发改局、综合执法局）

| 重点行业泄露检测修复 |  | 工业企业现场执法发现问题 |  | 完成整改 |  | 餐饮油烟现场执法发现问题 |  | 完成整改 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 累计 | 数量 | 累计 | 数量 | 累计 | 数量 | 累计 | 数量 | 累计 |

(五)黑加油站清零整治专项行动报表（发改局）

| 取缔黑加油站（点） |  | 加油站现场执法发现问题 |  | 完成整改 |  | 其他涉油品单位现场执法发现问题 |  | 完成整改 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 累计 | 数量 | 累计 | 数量 | 累计 | 数量 | 累计 | 数量 | 累计 |

(六)散煤整治和清洁替代攻坚专项行动报表（市场监管局）

| 散煤抽检批次 |  | 涉及数量（吨） |  | 其中不合格批次 |  | 不合格数量（吨） |  | 查扣数量（吨） |  | 处罚金额（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 累计 | 数量 | 累计 | 数量 | 累计 | 数量 | 累计 | 数量 | 累计 | 数量 | 累计 |

燃煤锅炉整治报表（生态环境局）

| 35蒸吨及以下燃煤锅炉淘汰 |  |  | 淘汰蒸吨数 |  |  | 35蒸吨以上燃煤锅炉超低改造 |  |  | 超低改造蒸吨数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度计划 | 数量 | 累计 | 年度计划 | 数量 | 累计 | 年度计划 | 数量 | 累计 | 年度计划 | 数量 | 累计 |

（七）机动车和非道路移动机械污染防治行动报表（生态环境局）

| 路检路查车辆数 |  |  | 超标处罚车辆 |  | 超标处罚金额（万元） |  | 检查非道路移动机械数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度计划 | 数量 | 累计 | 数量 | 累计 | 数量 | 累计 | 数量 | 累计 |

(八)督查巡查、执法检查发现问题报表（各相关部门）

| 出动人次 |  | 检查企业数量 |  | 走访政府/部门 |  | 发现问题数量 |  | 整改问题数量 |  | 约谈问责人次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 累计 | 数量 | 累计 | 数量 | 累计 | 数量 | 累计 | 数量 | 累计 | 数量 | 累计 |

| 检查企业数量 |  | 发现问题数量 |  | 其中散乱污问题 |  | 扬尘污染问题 |  | VOCs超标问题 |  | 其他问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 累计 | 数量 | 累计 | 数量 | 累计 | 数量 | 累计 | 数量 | 累计 | 数量 | 累计 |

注：各单位汇总上报数量统计时，不包含省市强化督查、执法检查等发现问题情况，只包括县级自查问题情况。