阜政办〔2019〕67号

阜平县人民政府办公室

关于印发《阜平县2019年全域推广洁净煤及

强化散煤治理实施方案》的通知

各乡镇人民政府，县直有关部门：

《阜平县2019年全域推广洁净煤及强化散煤治理实施方案》已经县政府研究同意，现印发给你们，请认真遵照执行。

阜平县人民政府办公室

2019年7月10日

阜平县2019年全域推广洁净煤及强化

散煤治理实施方案

为深入贯彻落实国家、省、市大气污染防治工作部署，有效防治冬季燃煤污染，切实改善环境空气质量，按照《河北省蓝天保卫战三年作战计划（2018-2020年）》等文件规定和洁净煤兜底的要求，结合我县实际，制定本方案。

一、指导思想

以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻省、市党委、政府关于强力推进大气污染防治的决策部署，以杜绝劣质散煤燃烧污染为目标，把全域推广洁净煤和劣质散煤管控治理各项措施落到实处，确保群众安全过冬、温暖过冬、清洁过冬，坚决打赢蓝天保卫战。

二、任务目标

1.对不能实现清洁供暖的城乡居民全部推广使用洁净煤取暖，禁止使用劣质燃煤。洁净煤必须符合河北（DB13/2081-2014）《工业和民用燃料煤》标准（全硫≤0.40%，灰分≤16.00%，挥发分≤10.00%）。

2.加强劣质散煤市场管控，严格散煤储运、销售、使用监管，强化部门联动执法，形成横向到边，纵向到底的监管网络,严厉查处销售劣质散煤违法行为，实现劣质煤全域禁售、全域禁烧，为打赢蓝天保卫战和空气质量改善提供有力支撑。

三、重点任务

（一）全域推广洁净煤

1.推广范围

全县2019年冬季取暖期不能实现清洁取暖和集中供热取暖的城乡居民，全部推广使用洁净煤（洁净型煤、兰炭、无烟白煤）取暖。

2.补贴政策

每户原则上限购洁净煤3吨，确需增量购买的，由村委会（社区）说明情况、乡镇政府审核出具证明材料后增量购买；2019年10月15日前购置洁净煤的用户每吨自付600元，2019年10月15日起购置洁净煤的用户每吨自付800元，洁净煤价格高于居民自付费用部分由县财政补贴给中标企业。

3.配送体系

各乡镇根据实际合理确定配送站点，原则上每个乡镇设置1个配送站；为方便群众购买，配送企业原则上全部配送到村，群众自行搬运到户。各乡镇明确一名副职专门负责洁净煤推广和置换工作，及时汇总各村各户购煤需求，并做好洁净煤配送的协调调度。

4.推广流程

（1）村委会（社区）组织居民进行洁净煤购买和置换登记，逐一核实用煤需求及存量燃煤情况，填写《阜平县洁净煤推广购买（置换）登记表》（表一），汇总上报乡镇政府确认后交给配送企业。

（2）村民用户需携带户口本或村委会（社区）出具的证明到配送站进行洁净煤购买和置换。如需置换的携带《阜平县洁净煤推广购买（置换）登记表》（表一）到配送站自行置换，填写《阜平县清洁煤销售（置换）居民个人签收表》（表二）;如需购买的，携带《阜平县洁净煤推广购买（置换）登记表》（表一）按补贴后价格向配送企业缴纳货款，填写《阜平县清洁煤销售（置换）居民个人签收表》（表二），配送企业填写《阜平县居民购买清洁煤收款凭证》（表三）。严禁出现倒卖洁净煤、冒领补贴等情况。

（3）配送到位后，村委会（社区）核实各户洁净煤购买和置换数量，无误后填写《阜平县洁净煤推广汇总表》（表四），主要负责人签字并加盖村委会公章，上报乡镇政府。乡镇政府审核汇总后，主管负责人签字加盖乡镇公章，报送到县生态环境局；主城区居民购买置换的，社区确认后直接报送县住建局。各相关单位严格审查，确保汇总情况与企业销售（置换）登记情况一致。

（4）发改局、生态环境局、住建局、审计局、市场监督管理局抽调人员组成工作小组全程参与各乡镇洁净煤推广工作。各乡镇负责审核居民购买（置换）条件及数量；生态环境局、住建局牵头，发改局、市场监督管理局配合负责协调做好洁净煤调配运送工作；审计局监督，严格控制虚报冒领补贴等行为。

（二）强化散煤治理措施

1、加强卡口管控力度

充分发挥天生桥镇不老树村、砂窝乡牛角台村2个入省煤质检查站的作用，在两条省道恢复通车后对运输煤炭车辆重点筛查，携带《煤质检验合格报告》和《购销合同》的进行煤质化验，做到24小时送检样品，48小时出化验结果，72小时对不合格报告进行流转；对检验结果不合格的及时转交煤炭目的地大气办处理；对没有《购销合同》和《煤质检验合格报告》的运煤车辆一律由公安部门劝返。新增保阜高速阜平东口和平阳口2个临时检查站，对运输煤炭车辆进行检查，对携带有《煤质检验合格报告》和《购销合同》的进行登记，对没有携带《购销合同》和《煤质检验合格报告》的运煤车辆一律由公安机关劝返，8月1日后，仍未携带《购销合同》和《煤质检验合格报告》的车辆，可按运输劣质煤将煤炭依法查扣。

2.强化联合执法检查

市场监管局牵头，公安局、交通局、综合执法局、生态环境局配合成立联合执法组，采用道路巡查、夜间突击等方式检查各类非法销售、囤积、使用散煤行为。对辖区内无《购销合同》和《质检报告》的运输散煤车辆，一律按劣质煤查扣，并依法处理；对销售（包括网上销售、电话销售、流动销售）和使用劣质散煤的违法行为，落实罚款与没收并重的执法措施；对违规经营煤炭的摊点，发现一起，查处取缔一起。

3.建立网格化监管体系。

各乡镇履行属地监管责任，组建由乡镇市场监督管理所、环保所、综合执法队、派出所等人员组成的巡查队伍，对本区域违法违规经营、销售和使用散煤的行为依法查处。各包村干部对包联村庄劣质散煤管控工作进行指导督导；各村主要负责人严格落实监管主体责任，充分发挥村干部和扶贫公益岗位等人员作用，设立入村检查站，明确劣质散煤巡查员，严禁非洁净煤进村入户，及时制止非法使用劣质散煤行为，制止无效的及时报告乡镇和执法部门依法依规处理。

4、强化煤质抽检。

加大对煤炭园区和洁净煤配送企业的抽检力度，抽检覆盖率达到100%，抽检不合格的要依法查处和没收，并强化追根溯源。切实加大对合法煤炭经营企业的监管力度，严禁向县内居民销售散煤，一经查处，严厉处罚。对集中供热企业等燃煤使用单位，建立炉前煤质检测制度，加强检查抽查，确保符合河北省《工业和民用燃料煤》地方标准，严惩违规购进、燃用劣质散煤。

四、时间安排

（一）宣传发动（2019年7月1日—2019年7月30日）

召开县乡村三级会议，层层动员部署，发布洁净煤推广与劣质散煤管控公告，利用电视台、微信公众号、农村大喇叭、乡镇宣传栏、明白纸等进行广泛宣传，使全域推广洁净煤、禁用劣质煤的政策深入各村各户，营造全民参与、积极配合的浓厚氛围。

（二）散煤回收（2019年7月10日—2019年8月15日）

各村（社区）组织专门人员逐户摸排，将各户散煤全部登记到位，现场称重，填写好《阜平县洁净煤推广购买（置换）登记表》（表一），交居民留存；村委会（社区）对回收的散煤质量负责，发现掺杂掺假的不予置换并没收，村委会把关不严的严肃追究责任。所有回收散煤统一运至指定地点，由生态环境局、发改局派驻专人对各批次散煤回收数量进行确认，确保登记数量与散煤回收数量一致。置换的劣质散煤由发改局牵头，组织市场监管局、财政等部门进行公开拍卖，处置收益上缴县财政。

（三）配送体系建设（2019年7月10日至2019年7月31日）

生态环境局负责组织洁净煤运营企业的招标工作，并会同乡镇及自然资源与规划等部门协调建立乡镇配送站，要确保洁净煤供应充足，配送渠道畅通。住建局结合生态环境局实施县城城中村配送体系建设工作，确保设置合理，运行高效。各乡镇建立洁净煤推广领导小组，配齐配强工作力量，确保配送推广工作推动有力，组织有序。

（四）全域推广（2019年8月1日至2019年10月15日）

发动群众到洁净煤配送点购买、置换洁净煤，各相关单位严格按规定流程、时间要求开展工作，确保洁净煤推广到位。

（五）强化散煤管控（2019年7月10日至2020年3月15日）

各相关部门、各乡镇严格落实劣质散煤管控措施，持续保持对违法违规生产、销售、运输、使用、囤积劣质散煤的高压态势，确保各类违法违规行为及时发现、及时处理。

五、责任分工

（一）住建局牵头负责县城主城区洁净煤推广工作，统筹协调城中村洁净煤的配送、检查、指导工作，督导企业做好销售台账备查。

（二）生态环境局牵头负责乡镇、农村地区洁净煤推广工作。公开招标洁净煤配送企业，科学规划设置配送站，督导企业做好销售台账备查；对经营企业进行环境监管，督导企业落实场地硬化、物料苫盖等环保措施，依法查处违法燃用质量不合格煤炭行为。

（三）各有关乡镇是民用洁净煤推广和散煤管控工作的主体责任单位，要充分发挥各行政村党支部和村委会作用，一是做好各村居民洁净煤需求登记、定购、协调配送、审核汇总等工作；二是严格落实网格化监管责任，配合联合执法组，严防死守，坚决杜绝散煤进村入户；三是充分发动党员、村干部带头使用清洁能源。

（四）财政局负责根据环保部门提供的补贴资金需求额，统筹做好补贴资金的拨付工作。同时配合相关部门积极向国家、省、市争取有关政策资金。

（五）发改局负责协调做好洁净煤供应以及没收散煤的处置工作。

（六）市场监督管理局负责全县散煤治理工作，对无照经营和非法销售劣质散煤站点的予以取缔；对发现或经举报查实的配送站有销售劣质散煤行为的，立即采取处罚措施；牵头组织相关部门严把入境关，坚决杜绝散煤流入、销售和使用；加强对洁净燃料质量的检测和监督管理，定期向社会公布检验结果，对不达标的立即予以封存，依法对有关责任人及企业进行处罚。

（七）公安局、交通局、养路工区、综合执法局负责对洁净煤销售企业运送车辆进行监督检查，对符合规定的运输车辆开辟绿色通道，保证洁净煤销售企业原料供应和运送畅通，对违规私自使用农用三轮车等运输散煤的，一律查扣并交由市场监管局依法依规处理。

（八）自然资源和规划局负责审核洁净煤配送站（点）土地使用情况。

（九）审计局负责全程审计审核工作，对推广数据进行审计审核，出具审计报告。

六、保障措施

（一）强化组织领导。成立洁净煤推广和劣质散煤管控工作领导小组，由政府县长贾瑞生任组长，政府副县长范海金、孙赫任副组长，各有关乡镇及发改、住建、财政、民政、生态环境、市场监管、综合执法、交通、公安、养路工区、电视台等部门主要负责同志为成员。领导小组下设洁净煤推广、散煤治理两个工作专班，办公室分别设在生态环境局、市场监督管理局，分别牵头负责洁净煤推广和散煤治理两项任务的统筹协调工作，确保各项工作措施落实到位。

（二）强化工作责任。各有关部门、各乡镇要切实提高政治站位，履职尽责，要成立专门组织，明确专人负责，全力做好洁净煤推广和散煤治理相关工作。同时，要做好沟通协调，形成工作合力，确保各项工作运行通畅，工作责任落实到位。各乡镇、各部门组织机构及具体负责人姓名、职务、电话等信息7月15日前报大气办（电话：7222307，邮箱：dqzl2017@163.com）。

（三）严格奖惩措施。县政府督查室、县监察委、发改局、市场监管局和生态环境局成立督导组，对各部门、乡镇清洁煤推广和散煤管控工作进行督导检查。对工作成绩突出的给予奖励或表彰，对在清洁能源替代工作中对弄虚作假、骗取补贴行为以及在散煤管控过程中工作责任不落实、防控不到位、推诿扯皮、执行不力的单位和个人，依法依规严肃问责。建立有奖举报制度，鼓励群众举报，经查证违法违规运输、贩卖、使用劣质散煤等行为属实的，给予举报人100—500元奖励。

（四）强化宣传引导。各乡镇、各相关部门要充分利用村广播、公告、宣传车、标语、宣传单等形式，全力宣传洁净煤推广和散煤管控工作，把政策讲透，把利害关系讲清，切实增强全民环保意识和清洁取暖的自觉性，积极营造氛围，消除群众的观望态度和抵触思想。长期在媒体平台及公众关注位置公布举报电话（0312-7221424），鼓励广大群众对违法违规运输、贩卖、使用劣质散煤等行为进行举报。

附件：1、关于全域推广洁净煤和禁用劣质散煤取暖的通告

2、洁净煤推广置换相关表格

附件1：

阜平县人民政府

关于全域推广洁净煤和禁用劣质散煤取暖的

通  告

为深入推进大气污染综合治理，确保空气质量持续改善，切实保障广大人民群众身心健康，根据《中华人民共和国大气污染防治法》《河北省大气污染防治条例》等有关文件精神，经县政府研究，决定在全县范围内推广使用洁净煤，全面禁止使用劣质散煤，全力保障群众清洁温暖过冬，现将有关事宜通告如下：

1.县域内严禁使用劣质散煤从事生产经营活动和取暖；2019年取暖季不能接入集中供暖或实现“电代煤”、“气代煤”取暖的城乡居民，全部推广使用洁净煤（洁净型煤、兰炭或无烟煤）取暖。洁净煤必须符合河北省《工业和民用燃料煤》（DB13/2081-2014）规定标准。

2.居民可就近到政府指定经销点或乡镇配送站购买洁净煤，并按规定享受政府补贴政策，每户购买洁净煤原则上不超过3吨；2019年10月15日前购买的，居民每吨自付600元，2019年10月16日及以后购买的，居民每吨自付800元。

3.户内存有散煤的，务于2019年8月15日前配合乡村回收登记，洁净煤到位后按1:1比例置换，置换散煤掺杂砂石等物品的不予回收置换并没收，8月15日以后仍发现存有散煤的将予以没收。

4.依法取缔全县范围内违法违规散煤经销点，严禁任何单位和个人非法采购、经营劣质散煤；严禁任何单位和个人使用不达标煤炭及其制品；严禁任何单位和个人囤积倒卖散煤和洁净煤；

严禁煤炭经营园区企业向城乡居民销售散煤；严禁一切车辆进村入户运送销售劣质散煤。

5.县市场监管、综合执法、生态环境、公安、交通、养路工区等部门成立联合执法组开展持续检查。对进入我县的煤炭运输车辆进行严格检查，对没有《煤炭购销合同》和《质检报告》运销的散煤，一律按劣质散煤查扣并依法处理；对违反规定经营销售劣质散煤的，依法予以从重处罚；对使用劣质散煤或为经营、销售和非许可使用劣质散煤者提供场地的，严肃依法查处。对阻碍执法人员依法执行公务的，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》有关规定依法予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

6.鼓励广大群众对运输、贩卖、使用劣质散煤等违法行为进行举报，经查证属实的给予举报人100—500元奖励。举报电话：0312-7221424。

本通告自发布之日起执行。

阜平县人民政府

2019年7月10日

附件2：

阜平县洁净煤推广购买（置换）登记表（表一）

乡（镇）村 （章）                　　　　　　　　　　　　　  年 　 月

| 户主 | 家庭 人口 | 身份证号 | 供热面积（平方米） | 存量燃煤（吨） | 置换（吨） | 购买（吨） | 实付金额（元） | 电 话 | 用户签字 | 村支部书记（村主任）签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

乡镇政府领导签字：                            审核人员签字：                               配送企业签字：

| （配送企业、居民填写） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阜平县清洁煤销售（置换）居民个人签收表（表二） |  |  |  |  |
| 乡（镇） 村 年 月 日 |  |  |  |  |
| 户主姓名 | 收到数量（吨） | 签收人与 户主的关系 | 电 话 | 签收人签字 （手印） |
| 说明：此表是销售点将清洁煤送销售到户的凭证。此表由居民签字认可，将一、二联交销售企业，销售企业将一联交环保局。 |  |  |  |  |
| 第一联环保局存 第二联 乡镇政府存 第三联销售企业存 第四联村委会存 |  |  |  |  |

| 阜平县居民购买清洁煤收款凭证（表三） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 乡（镇） 村（社区） |  |  | 年 月 日 |
| 户主姓名 |  | 户主身份证号码 |  |
| 今收到 | 购买兰炭 吨，单价 元/吨，合计 元。 |  |  |
| 收款金额 | 人民币（大写） ￥ |  |  |
| 村委会（盖章） 收款人签字 交款人签字 |  |  |  |
| 说明：居民现场交款后，销售企业填写，一式三联，分别由企业、村委会、居民个人留存。 |  |  |  |

| 阜平县洁净煤推广汇总表（表四） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡（镇）(章） 村(章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 户主姓名 | 身份证号码 | 购买数量 | 置换数量 | 单价 （元/吨） | 实付款 （元） | 联系电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 村支部书记（村主任）签字： 乡镇负责人签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一联 环保局存 第二联 乡镇政府存 第三联 村委会存 |  |  |  |  |  |  |  |

阜平县人民政府办公室                      2019年7月10日印发